План

подготовки и проведения праздника

первого звонка День знаний» в МКОУ

«Игалинская сОШ» на 2018/2019 уч.год

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать комиссию в составе 10 человек по организации праздника «День знаний» | 25.08.18 | Администрация |
| 2 | Разработать план подготовки и проведения праздника «День знаний» | К 27.08.18 | Зам.директора по ВР и комиссия |
| 3 | Совещание комиссии по подготовке праздника | 30.08.18 | Администрация |
| 4 | Консультация учителей 1-х и 9 классов о ходе подготовки к празднику | 28.08.18 | Зам.директора по ВР |
| 5 | Подготовка учащихся 11 класса к празднику | К 31.08.18 | Исаев М.И. |
| 6 | Подготовка учащихся 9 и 11 классов к празднику | К 31.08.18 | Классруки |
| 7 | Подготовка технических средств к празднику | К 31.08.18 | Абдулахидов М.А. |
| 8 | Подготовка подарков для учащихся 1-х классов | К 1.09.18 | Классруки 9,11 классов |
| 9 | Подготовка грамот и подарков для награждения отличников учёбы и победителей конкурсов | К 31.08.18 | Администрация |
| 10 | Подготовка выступления члена администрации об итогах учебного года | К 1.09.18 | Администрация |
| 11 | Подготовка учащихся для подачи звонка (первоклассников) | К 31.08.18 | Шейхова Б, Магомедова С. |
| 12 | Подготовка выступлений на празднике учителей, родителей и общественников | К 31.08.18 | Администрация |
| 13 | Подготовка места проведения праздника(с/площадка) | К 31.08.18 | Абдулахидов М., учителя |
| 14 | Подготовка детей дошкольного учреждения к празднику |  |  |

Проведение праздника

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место проведения-с/площадка |  |  |
| 2 | Время проведения праздника | 1.09.18 | Администрация,учителя,классруки |
| 3 | Построение учащихся школы на торжественную линейку, посвящённую ко Дню знаний | 1.09.18 | Администрация,физруки,классруки |
| 4 | Подготовка места проведения | 1.09.18 | Администрация |
| 5 | Открытие праздника | 1.09.18 | Администрация |
| 6 | Выступление члена администрации «Итоги 2017/2018 уч.года и задачи на новый 2018/2019 уч.год» | 1.09.18 | Администрация |
| 7 | Поздравления |  |  |
| 8 | Выступление родителей |  |  |
| 9 | Выступление детей и представителей районной администрации |  |  |
| 10 | Выступление учащихся 11 класса |  | Исаев М. |
| 11 | Выступление учащихся 9-х классов |  | Алхасов А.,Магомедова А. |
| 12 | Выступление учащихся 1-х классов |  | Шейхова Б, Магомедова С. |
| 13 | Выступление воспитанников дошкольного учреждения |  | Исаева Х. |
| 14 | Награждение отличников учёбы |  | Администрация |
| 15 | Вручение подарков для учащихся 1-х классов |  | Учащиеся 9,11 классов |
| 16 | Подача первого звонка |  |  |
| 17 | Проводы на первый урок |  |  |
| 18 | Закрытие |  |  |

Комиссия

По подготовке и проведению  праздника День знаний

В МКОУ «Игалинская СОШ» на 2018/19 уч.год

1.Гаджимурадов М.И.-завуч

2.Шарапудинов И.Ю.- Зам.директора по ВР

3.Сайгидмагомедов С.М.-завуч нач.классов

4.Эфендиев М.М.-учитель

5.Абдулахидов М.А.-зам.директора по АХЧ

6.Исаев М.И.-классрук 11 класса

7.Алхасов А.А.-классрук-9 а  класса

8.Магомедова А.С.-классрук -9 б класса

9.Магомедова Б.М.-класрук-1 а класса

10.Магомедова С.А.-классрук 1 б класса

План

воспитательных мероприятий на август 2018 года

в МКОУ «Игалинская СОШ»

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка к Новому учебному году | С 25.08.18 | Шарапудинов И.Ю. |
| 2 | Сбор УВП классных руководителей,кружковой работы и спортивных секций | 1 29.08.18 по 1.09.18 | Шарапудинов И.Ю. |
| 3 | Проверка и утверждение УВП классруков,кружковой и секционной работы | До 15.09.18 | Шарапудинов И.Ю. |
| 4 | Разработать план ,посвящённый ко Дню знаний | До 28.08.18 | Шарапудинов И.Ю. |
| 5 | Подготовка и проведение общешкольного праздника | 1.09.18 | Шарапудинов И.Ю. |
| 6 | Радиопередача | 31.08.18 | Шарапудинов И.Ю. |

Зам.директора по ВР                                           /Шарапудинов И.Ю./